## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | “我们爱诗词”-第四届北京市小学生诗词大会
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 44.9971 | 10 | 99.99% | 9.9994
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 44.9971 | 10 | 99.99% | 9.9994
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为引导少年儿童学习中华民族优秀传统文化，走进中华诗词的宝库，拟通过进入校园开展广泛宣传动员，搭建网络平台，扩大宣传矩阵等多种形式吸引全市小学生参加诗词活动，进一步提高活动覆盖面和社会影响力，让学生在诗词中领略中国文化之美。 |  |  |  |  | 2024年3月举办“我们爱诗词”第三届北京市小学生诗词大会决赛暨颁奖仪式，此次活动在举办团体组半决赛决赛的基础上，首次增设了个人组半决赛及决赛，网络点击量达80.7万次，北京新闻等媒体对活动进行报道。下半年，根据委领导要求，调整工作方案，面向青少年开展了“我们爱诗词”短视频征集活动，共到学生作品822个，评选出优秀奖37个，康震等专家学者为活动助力，越来越多的青少年在活动中学习诗词文化，坚定文化自信。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 校园推广活动 | ≥3场 |  | 0 | 5 | 4 | 经研究，工作方案调整，由校园推广活动改为邀请康震等专家学者通过线上形式鼓励青少年参与“我们爱诗词”活动，并举办短视频征集活动
|  |  | 网络答题平台 | ＝1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  |  | 诗词大会半决赛 | ＝1次 |  | 2场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 诗词大会暨颁奖仪式 | 达到预期效果 |  | 在开展团体组比赛的基础上，首次增设了个人组比赛，网络点击量80余万次 | 10 | 10
|  |  | 诗词大会决赛及颁奖仪式 | ＝1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤10月 |  | 12月 | 10 | 10 | 经研究，工作方案调整，10月—12月开展了“我们爱诗词”短视频征集活动
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制数 | ≤45万元 |  | 45万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖面（线下） | ≥500人 |  | 1000余人 | 10 | 10
|  |  | 影响力（线上） | ≥10万人 |  | 80万人 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到预期效果 |  | 得到青少年和家长欢迎和积极参与 | 10 | 9 | 要进一步研究诗词文化传播的实效，让青少年在活动中学有所获
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9994
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。