## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 中心工程项目经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 北京市老干部活动中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 51.48 | 217.3509 | 51.1334 | 10 | 23.53% | 2.3526
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 51.48 | 217.3509 | 51.1334 | — | - | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | - | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实好市委、市政府对离退休老同志的关心、关怀，贯彻安全、适老、绿色环保、节俭办事的理念，对中心部分功能进行改造，力求适度得体、朴素大方。提高设备设施安全性、可靠性、稳定性，以达按照新时代服务离退休干部的新要求，全方位的满足老干部使用需求。 |  |  |  |  | 根据全年计划安排，完成怀柔阵地3号楼餐厅空调更新，小关绿化、怀柔阵地暖气管道、小街桥东楼1-5层空调管线改造等项目，达到老干部活动场所设备设施正常运行的要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程项目数量 | ＝4项 |  | 4项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 100%符合国家工程建设相关标准 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目在6月底前完成 | ≤6月 |  | 6月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工总成本控制 | ≤51.48万元 |  | 511334.13元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 善老干部学习活动环境，确保老干部学习活动的安全 | 定性符合预期 |  | 更新了设备设施，能够为老干部活动场地提供舒适的活动环境 | 20 | 20 | 基本完成既定目标，还有一定的提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以完善的硬件设施、优美的环境使离退休老干部满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.3526
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。