## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市老干部活动中心小关分中心改造项目
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 北京市老干部活动中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 877.8968 | 877.8968 | 877.6895 | 10 | 99.98% | 9.9976
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 350.0518 | 350.0518 |  | — | - | —
|  |  | 上年结转资金 | 527.8449 | 527.8449 |  | — | - | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实好市委、市政府对离退休老同志的关心、关怀，贯彻安全、适老、绿色环保、节俭办事的理念，对小关分中心进行改造，满足老干部使用需求。 |  |  |  |  | 根据计划安排，如期完成小关分中心改造项目，通过了竣工验收，完成改造之初的各项设计指标，满足老干部活动、学习需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 竣工验收合格率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 数量指标 | 设施有效运转率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 数量指标 | 修缮、改造工程量 | ≥4145平方米 |  | 4145平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 项目按计划完工率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 | ≥1个 |  | 1 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 符合国家验收标准 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 8月底前完成 | ≤9个月 |  | 8个月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | ≤388.95万元 |  | 350.05万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现北京市委、市政府对离退休干部工作的高度重视，发挥弘扬尊老、敬老、爱老、助老的主要阵地作用，全面展现积极的、正面的社会效益。 | 定性符合预期 |  | 定性达到预期 | 20 | 17 | 助老措施还需改进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | =100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9976
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。