## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | “享受阳光一起长大”北京市青少年体育健康促进行动
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 35 | 35 | 34.943 | 10 | 99.84% | 9.9837
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35 | 35 | 34.943 | 10 | 99.84% | 9.9837
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划于2024年开展青少年科学健身指导行动，并于10月秋季学期组织开展家庭趣味运动比赛。包括场地搭建、物料设计及制作、裁判、主持人、摄影、摄像、奖状奖杯、安全服务等。开展亲子跑、投篮等体育趣味运动项目作为2024年家庭趣味运动会比赛项目。计划于2024年10月秋季学期组织开展家庭趣味运动比赛。由市关工委组织全市儿童青少年及家长均可报名参与，比赛约500组家庭到场参加家庭趣味运动会。运动会拟选取冬奥马拉松大本营（试档期而定）进行，组织全市儿童青少年积极参与比赛，发放比赛规则，全市活动覆盖学生家长超过1500人。覆盖面：活动将在全市进行宣传。通过调查问卷形式，对参加比赛的家庭进行满意度调查。力争满意度超过90%。 |  |  |  |  | 10月19日，在温榆河公园举办“享受阳光 一起长大”家庭总动员健身嘉年华活动，奥运亚军肖若腾出席活动。此次活动根据年龄阶段，将4-12岁的儿童分为四个组别，设置了亲子障碍跑及亲子连连跳、飞盘九宫格、愤怒的小鸟（投沙包）、射箭、超级投篮（篮球）、足球小将（足球）、趣味接球（羽毛球）、投壶等多项体验活动，全市各区的500组家庭1800余人在丰富多彩的体育活动中度过了一个别样的亲子时光。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织家庭趣味运动会活动(市级) | ＝1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 活动宣传报道 | ≥20次 |  | 20次 | 5 | 5
|  |  | 青少年科学健身指导 | ≥0次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 参赛家庭 | ≥500户 |  | 500户 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动组织 | 进一步提高 |  | 活动安全无事故，现场疏导有力 | 10 | 10
|  |  | 活动参与积极性 | 进一步提高 |  | 活动较前一年增加了非遗文化体验等环节，青少年、家长参与热情高 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤11月 |  | 2025-10-19 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤35万元 |  | 34.943万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖面 | 进一步增强 |  | 报名青少年家庭覆盖全市16区，较前一年覆盖面进一步增强 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 影响力 | 进一步增强 |  | 活动得到了央视儿童节目、北京新闻等媒体报道，影响力进一步增强 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动学生 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 室外活动受天气影响大，要进一步优化活动预案设计
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9837
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。