## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 244.281 | 244.281 | 243.9553 | 10 | 99.87% | 9.9867
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 244.281 | 244.281 | 243.9553 | 10 | 99.87% | 9.9867
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障市委老干部局门户网站安全稳定运行，有效发挥全市老干部工作对外宣传作用。 2.保障北京老干部大学网站安全稳定运行，确保老干部大学正常教学活动。 3.保障北京市关心下一代委员会网站安全稳定运行，有效发挥关心下一代工作对外宣传作用。 4.保障市委老干部局OA安全稳定运行，为全市老干部工作部门办公提供技术支撑。 5.保障北京市老干部服务管理系统安全稳定运行，服务全市老干部业务工作，为全市离退休干部提供信息服务。 6.保障内部办公网络和网络终端设备安全稳定运行。 7.保障视频会议系统正常运行。 8.保障全局办公设备故障能够及时排除和设备及时送修。 9.落实《网络安全等级保护制度2.0标准》，确保信息系统安全防护符合法律要求。 10.保证局内互联网的正常接入。 |  |  |  |  | 1.完成项目采购，签订项目合同，组织相关技术人员较好的完成了市委老干部局门户网站、市委老干部局OA、北京市老干部服务管理系统等信息化系统的信息化运维工作，接入了日常办公的相关网络，确保了全市老干部业务工作的稳定有序开展。 2.合同期内供应商北京时间有限公司负责“北京市关工委”官方内容宣传网页的运营服务，主要包括：北京市关工委办公室官方内容宣传网页（bjsggw.btime.com）的网页维护、信息运维工作，稿件发布270条。在服务期间，播发内容做到传播正能量、弘扬主旋律，保障网站安全运行，牢牢掌握意识形态，信息安全事故为零，已完成全年进度指标和效益指标。 3.市委老干部局门户网站内容更新及时准确，有效发挥了全市老干部工作对外宣传作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 |  | 主机托管数量 | =20个 |  | 20个 | 2 | 2
|  |  | 租用专属云 | ＝2个 |  | 2个 | 2 | 2
|  |  | 软件维护数量 | ≥3个 |  | 3个 | 2 | 2
|  |  | 租用互联网带宽 | ＝200MB |  | 200MB | 2 | 2
|  |  | 应用系统维护数量 | ≥3个 |  | 3个 | 2 | 2
|  |  | 服务管理系统累计登录用户 | ≥17万人 |  | 22.0903万 | 2 | 2
|  |  | 服务管理系统发布信息 | ≥1500条 |  | 2619条 | 1 | 1
|  |  | 门户网站发布信息 | ≥5000条 |  | 2861条 | 1 | 0.5 | 2024年因网站改版，发布信息数量较以往有所降低
|  |  | 办公OA年度访问量 | ≥1.4万人次 |  | 43062人次 | 1 | 0.9 | 2024年，工作人员充分使用办公OA系统开展会议室申请、办公协同等功能开展日常工作，点击量有较大提升。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | ≥90% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 租用专属云故障次数 | ≤1次 |  | 0次 | 1 | 1
|  |  | 租用互联网带宽故障次数 | ≤3次 |  | 0次 | 1 | 1
|  |  | 终端无故障运行率 | ≥80% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 系统故障修复率 | ≥99% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 主机托管故障次数 | ≤5次 |  | 0次 | 2 | 2
|  |  | 软件维护故障次数 | ≤3次 |  | 0次 | 1 | 1
|  |  | 局域网网络设备故障率（时长比） | ≤0.3% |  | 0次 | 1 | 1
|  |  | 网络设备故障排除率 | ≤100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 专题内容质量 | 正向积极，展示老干部工作亮点成绩和老干部事迹风采 |  | 正向积极，有效展示老干部工作亮点成绩和老干部、老干部工作人员事迹风采 | 1 | 1
|  |  | 栏目审核验收通过率和专题审核验收通过率和 | ＝100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 信息系统平均无故障运行率（时长比） | ≥99% |  | 100% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 | ≤60分钟 |  | 0分钟 | 4 | 4
|  |  | 故障修复时间 | ≤2小时 |  | 0分钟 | 4 | 4
|  |  | OA故障响应时间、网站故障响应时间 | ＜4小时 |  | 0小时 | 4 | 4
|  |  | 根据工作安排及时更新 | 及时 |  | 及时 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租用专属云成本 | ≤15万元 |  | 14.735868万元 | 2 | 2
|  |  | 租用互联网带宽成本 | =12万元 |  | 12万元 | 2 | 2
|  |  | 项目控制数 | ≤249.2811244万元 |  | 243.955268万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市老干部工作影响力、北京市关心下一代工作影响力、老干部精神面貌及发挥作用情况 | 进一步提高进一步提高 |  | 进一步提高 | 8 | 8
|  |  | 老干部与老干部工作知晓度与影响力 | 不断提高 |  | 不断提高 | 7 | 7
|  |  | 工作状况良好，未出现责任事故 | 零事故 |  | 零事故 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 老干部工作人员满意度、离退休干部满意度、 | ≥75% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3867
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。