## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市离退休干部主题教育宣传活动服务
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.与北京广播电台合作,制作播出《北京老干部之声》广播节目，面向广大老年群体乃至全社会宣传北京市老干部和老干部工作。 2.与北京新媒体公司合作，以离退休干部围绕中心服务大局积极发挥优势作用为主题，拍摄“北京时间”老干部工作短视频，在北京时间及主流互联网平台发布视频信息，拍摄会议、活动信息在北京电视台相关栏目播出以及进行数字电视频道及商务屏推广，面向全社会宣传老干部和老干部工作。 |  |  |  |  | 1.《北京老干部之声》广播节目，全年共制作播出52期节目，于每周五在北京广播电视台北京城市广播频率、京津冀之声频率播出。节目内容围绕全市离退休干部先进典型，积极宣传老同志发挥余热的故事以及全市老干部重点工作等，进一步提高全市老干部工作的影响力。 2.以老干部工作重点、离退休干部围绕中心服务大局积极发挥优势作用为主题，开展系列专题短视频制作，摄制1期《凝聚“银发力量”助力首都发展》宣传片和1期2分钟动画包装版，制作1期“红色陪伴·暖心行动”志愿服务专题片，新媒体短视频共拍摄13场次，制作短视频6部，推出了11条图文视频信息，并利用公交推广播出4期《劳动之路幸福之旅》专题节目、13期《双选风采录》专题节目，进一步提高全市老干部工作的影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | “北京时间”融媒体宣传推广 | ≥10条 |  | 15条 | 2 | 2
|  |  | “北京时间”新闻宣传、会议、活动拍摄数量 | ≥6条 |  | 拍摄13场次 制作短视频6部 | 2 | 2
|  |  | “北京时间”公交图片海报宣传 | ≥14条 |  |  | 2 | 0 | 工作方案调整，后续将充分考虑项目拟开展内容。
|  |  | “北京时间”公交电视上屏视频播出 | ≥16次 |  | 17期 | 2 | 2
|  |  | “北京时间”h5互动小程序制作 | ≥2条 |  | 2条 | 2 | 2
|  |  | “北京时间”3d动画制作数量 | ≥1条 |  | 制作1部局宣传片2分钟动画包装版 | 1 | 1
|  |  | “北京时间”新媒体专题短视频制作数量 | ≥7个 |  | 7个 | 2 | 2
|  |  | 《北京老干部之声》广播制作播出期数 | ≤52期 |  | 52期 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 广播节目验收情况 | 符合播出要求 |  | 音频质量及内容符合北京广播电视台播出要求，且并未发生播出事故。 | 8 | 8
|  |  | “北京时间”新媒体产品验收情况 | 符合播出要求 |  | 合作内容从数量、质量及时长方面，均符合工作需求和播出要求。 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 广播节目播出情况 | 每周五 |  | 每周五 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 广播节目预算控制数 | ≤50万元 |  | 50万元 | 7 | 7
|  |  | “北京时间”短视频预算控制数 | ≤40万元 |  | 40万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部和老干部工作知晓度与影响力 | 不断提升 |  | 通过广播节目、新闻宣传，较好宣传全市老同志积极向上的精神面貌 | 10 | 9 | 后续将通过不断创新、改进节目质量，进一步提升老干部和老干部工作知晓度与影响力
|  |  | 干部发挥作用情况 | 进一步增强 |  | 通过广播节目、新闻宣传，不断挖掘宣传老同志在老党员先锋队、关心下一代等方面的先进事迹 | 5 | 5
|  |  | 老干部精神面貌 | 不断提升 |  | 通过广播节目、新闻宣传，老同志的先进事迹和老干部工作亮点工作得到了较好的宣传展示，扩大了影响力，创造了良好舆论氛围 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各媒体宣传受众满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 后续通过进一步改进节目质量提升观众满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。