## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 新媒体运行维护项目
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开辟广大离退休干部在政务新媒体（“北京老干部”微信公众号）上学习、互动、交流的宣传平台，及时传递党和政府的路线、方针、政策、倡导等，营造良好舆论氛围，倡导团结和谐、敬老助老的社会风尚，引导全市离退休干部和老干部工作者进一步为党和人民事业增添正能量，更好地促进、推动北京市老干部工作高质量发展。 2.以社会主义核心价值观引领青少年，通过关工委微信公众号广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推介首都关心下一代工作和活动，传播正能量，为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐。发布内容主要围绕教育方法类、学习方法类、健康类、社会热点新闻类、北京市各区关工委动态类、重点节点类、活动宣传类等7个方面，每个工作日发布内容稿件3篇，全年共计750篇稿件。根据热点新闻、活动的举办，要保证稿件发布的及时性，文字错误率低于万分之三。对公众号进行全年安全运行，信息安全无故障，发布图文稿件信息，视频推送等。及时对各区关工委动态进行推送。负责维护公众号内容发布、图片更新，视频推送，以及公众号粉丝留言的维护，保障公众号安全稳定运行。阅读量全年不少于20万人次。提升粉丝量，全年目标增长5000个粉丝。向青少年、家长发放调查问卷，各区关工委组织学校学生、家长参与问卷调查活动，围绕关工委活动的具体内容，覆盖参与活动的人群，了解学生和家长参与活动的真实感受，制定评分等级，力争满意度超过85%。完成甲方工作需要留存和用于档案管理和宣传工作的材料整理工作。 |  |  |  |  | 2024年“北京老干部”微信公众号及时传递党和政府的路线、方针、政策、倡导等，全年推送501次1019条，营造良好舆论氛围，倡导团结和谐、敬老助老的社会风尚，引导全市离退休干部和老干部工作者进一步为党和人民事业增添正能量，更好地促进、推动北京市老干部工作高质量发展。 2024年中共北京市委老干部局关工办公众号运营项目，围绕时政新闻、市关工委重点工作和活动、各区关工委工作动态、家庭教育与服务信息等内容，每日更新3条。结合节日、节气，在元旦、春节、端午节、中秋节、国庆节等发布原创海报。同时，针对关工委的重点活动，如首都关心下一代大讲堂、中华魂主题教育活动、享受阳光·一起长大——“家庭总动员”健身嘉年华活动等的相关信息在微信公众号上持续发布。2024年度共发布市关工办原创稿件67篇，各区动态信息550余篇，转发中国关工委、市委老干部局、市教育系统关工委信息10篇，稿件发布量超750篇，总阅读量达50余万次，粉丝增长量达5千人次，向学生和家长收集调查问卷，满意度达95%，完成该项目数量指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 关工办每日发布稿件 | ≤3篇 |  | 3篇 | 2 | 2
|  |  | 每月微信监测 | ＝1次 |  | 1次*12月(12次监控) | 3 | 3
|  |  | 每年微信线上线下活动 | ＝2次 |  | 2次 | 3 | 3
|  |  | 北京老干部每周微信推送次数 | ≤5次 |  | 5次 | 3 | 3
|  |  | 关心下一代全年微信推送次数 | ≥200次 |  | 203次 | 3 | 3
|  |  | 每月微信矩阵监测报告 | ＝1次 |  | 1次*12月(12次监控) | 1 | 1
|  |  | 关心下一代每周微信推送次数 | ≤5次 |  | 5次 | 2 | 2
|  |  | “北京老干部”公众号全年微信推送次数 | ≥200次 |  | 501次（1019条） | 2 | 2
|  |  | 关工委全年策划推荐会 | ≤6次 |  | 6次 | 2 | 2
|  |  | 每半年微信线上线下活动 | ＝1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 关工办每年发布稿件 | ≤750篇 |  | 706篇 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 推送内容准确率 | 准确无误 |  | 准确无误 | 5 | 5
|  |  | 工作信息类推送及时率 | 及时准确 |  | 及时准确 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时限 | ＝12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护费用 | ≤70万元 |  | 70万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部典型事迹 | 广泛深入 |  | 开设银领有为、晚晴、北京老干部之声等专栏，积极宣传全市老干部典型事迹。 | 10 | 9 | 通过不断创新，以图文、音频、视频等形式，不断加强老干部典型事迹宣传。
|  | 可持续影响指标 | 老干部工作影响力、关心下一代工作推广度 | 进一步提升 |  | 发布《北京新闻》《北京您早》中市委老干部局新闻视频，推送的老干部工作经验、信息多次被“离退休干部工作”“中国老干部”微信公众号、学习强国北京学习平台、北京日报app等媒体转载，在老干部工作系统及社会层面均进一步提升了北京市老干部工作的影响力。 | 10 | 9 | 通过与主流媒体联动，进一步提升老干部工作影响力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群众满意度 | ≥95% |  | 通过后台留言反馈、媒体座谈会、工作人员交流等方式进行信息收集，老同志和老干部工作人员普遍反映对“北京老干部”微信公众号推送内容、推送形式较为满意。 | 5 | 4 | 通过在满意度调查方面进行完善，采用调查问卷、座谈交流、电话沟通等方式进行满意度调查，满足订阅用户的阅读需求。
|  |  | 受众群众满意度（关工办） | ≥85% |  | 85% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。