## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 离退休干部发挥作用工作指导经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 44.9671 | 10 | 99.93% | 9.9927
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 44.9671 | 10 | 99.93% | 9.9927
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，积极引导离退休干部党员充分发挥优势作用，在党和国家事业发展中继续发光发热，助力加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平，坚持服务中心工作、服务基层治理、服务青少年成长，展现老同志爱党爱国为民的高尚情怀和精神风貌，努力为新时代首都高质量发展贡献老同志的智慧和力量。 通过建设、管理乐龄京华艺术团及文脉讲师团，组织两支队伍发挥作用，开展文艺类演出及文化类讲座，积极促进老同志退休不褪色，离岗不离党，积极服务社会、奉献社会。通过组织乐龄京华艺术团成员指导全市文体团队建设，搭建与各区、系统单位的长效联系机制，提升全市老干部文体活动质量和团队专业度。 |  |  |  |  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，通过规范老党员先锋队建设，持续组织市老干部宣讲团、科技科普服务团、乡村振兴顾问团、平安北京建设服务团、党建指导服务团等团队开展各类服务，组织引导全市离退休干部持续发挥优势作用，凝聚银发力量，为新时代首都发展再立新功。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织市级老党员先锋队专业型发挥作用队伍开展实践活动 | ≥6次 |  | 23次 | 10 | 9 | 科技科普团科普进校园活动得到各区中小学广泛好评，应邀参加相关活动，超过原定计划，将进一步细化各项活动指标。
|  |  | 市老干部宣讲团宣讲、巡讲、培训活动 | ≥4次 |  | 13次 | 10 | 9 | 本年度主题宣讲活动策划较好，宣讲员宣讲效果得到广泛好评，应相关区、系统邀请，深入基层单位开展多场宣讲。下一步，将进一步细化各项活动指标。
|  |  | 老党员先锋队骨干培训 | ≥1次 |  | 2次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 老党员先锋队总队委员会日常工作正常运转 | 增强 |  | 修订《北京市老党员先锋队章程》。总队委员会完成换届，产生新一届成员，召开2次全体会议，规范化建设显著增强。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 |  | 2025-12-25 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤45万元 |  | 44.967071万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部发挥作用 | 增强 |  | 离退休干部发挥作用平台不断扩大，领域不断丰富，发挥作用形式愈发多样，参与人次和覆盖面均显著增强。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动受众的满意度 | 增强 |  | 主题宣讲，银发平安大讲堂，科普进社区、进校园，科普短视频等各种发挥作用的形式，均得到一致好评。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9927
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。