## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市关心下一代工作宣传推广服务
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局本级事业
项目负责人 |  |  | 刘煦淳 |  |  | 联系电话 | 64258007
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中国共产党宣传工作条例》和市委、中国关工委关于加强宣传工作的精神，北京市关工委继续打造“一起长大”融媒体宣传平台，广泛宣传推广北京市关心下一代工作。针对首都关心下一代大讲堂和青少年家庭教育、文体活动以及广大“五老”的事迹，通过采取视频、图片、文字等手段以及直播、专栏、新闻等形式，进行有策划、有方案、有实效的全媒体宣传推广，不断扩大首都关心下一代工作的覆盖面，不断提升首都关心下一代工作的影响力。 1.直播：全年共6场直播，通过北京时间直播矩阵进行推广。每场直播观看量25万次，全年共计150万次。 2.针对关工委重点活动及工作内容，在北京时间重点位置、政务频道进行推广。 3.制作关工委活动视频，并发布抖音、快手等平台，不断扩大覆盖面，全年共发布100条短视频，每条视频阅读量200次，全年共计阅读量20000次。 4.在各短视频平台，对关工委活动视频进行推广。如抖音、快手等。 5.以北京电视台平台为基础，对关工委重点工作及重大项目进行宣传。 |  |  |  |  | 北京市关工委联合北京市文联，于2022年9月至2023年3月，举办第二届北京市小学生诗词大会，先后组织102所学校、2300多名学生参与视频录制和展示，遴选报送优秀诗词诵读作品208篇，来自全市各区和北京经济技术开发区的17支代表队参加现场比赛。决赛暨颁奖仪式网络总浏览量达59.3万人次
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每场直播观看量 | ≤25万次 |  | 50万次 | 10 | 10
|  |  | 全年共发布视频 | ≥100条 |  | 100条 | 10 | 10
|  |  | 现场直播 | ＝6次 |  | 1次 | 10 | 9 | 因关工委原定播出内容，不适宜直播，所以转变为录像及利用北京时间播出平台和宣传矩阵（北京广播电视台、北京日报、新京报等）广泛宣传，去年在北京卫视专题报道7次。
|  | 质量指标 | 每场直播观看量 | ≥25万次 |  | 50万次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | ＝12月 |  | =12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目控制数 | ≤35万元 |  | 34万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直播视频影响力 | 进一步增强 |  | 是，进一步提升直播影响力 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年对工作满意度 | 达到预期效果 |  | 是，较满意 | 10 | 9 | 未量化
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。