## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 老干部大学教学经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 北京市老干部活动中心
项目负责人 |  |  | 戴毅 |  |  | 联系电话 | 64484994
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 60.6963 | 10 | 86.71% | 8.6709
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 60 | 60 | 50.6963 | 10 | 84.49% | 8.4494
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为离休和退休市管干部继续学习提供服务，推进老干部教育科学发展。 |  |  |  |  | 全面贯彻落实市委老干部局关于加强老干部工作的决策部署，始终以满足市管离退休干部日益增长的精神文化需求为目标任务，从学员需求出发，努力扩大教育资源供给，紧跟时代发展，开拓思路，稳步推进，各项工作取得明显成效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请教师 | ≤30人 |  | 30人 | 8 | 8 | 55
|  |  | 招收学员 | ≥1000人/次 |  | 12000人/次 | 8 | 8 | 教学改革，以自然年度实行学年制，每学年分春秋季两个学期，每学期16次课。
|  |  | 全年预计开设教学班次 | ≥30个 |  | >30 | 8 | 8 | 春季学期24门课，秋季学期30门课
|  | 质量指标 | 教材及资料编印：教材发行质量达标 | ＝100% |  | 基本完成 | 8 | 7 | 尚无自编教材。2023完成各种教学资料复印达100%。
|  |  | 电教设备维护：保障教学活动正常进行。 | ＝100% |  | 完成 | 8 | 8
|  |  | 教学质量教学，教学管理：保障教学活动正常进行。 | 70%教师具有高级职称 |  | 基本完成 | 8 | 7 | 因所办班级均为零基础班，高职老师比例偏低，仅占22%。
|  | 时效指标 | 教学时间 | ＝10月 |  | 完成，春季3月-6月秋季9月-12月 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目控制数 | ≤70万元 |  | 完成 | 4 | 4 | 12月课酬支出78826.19元，次年1月才能实际形成结算。
| 效益指标 | 效益指标 | 大学建设工作研讨（教学、党建） | 达到预期 |  | 完成较好 | 10 | 9 | 2023年8月9月-11日在怀柔学习阵地举办《新时代北京老干部大学建设主题研讨班》。
|  |  | 满足老同志精神文化需求，实现教学乐为 | 进一步增强 |  | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6709
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。