## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 活动中心（怀柔）教学经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 北京市老干部活动中心
项目负责人 |  |  | 冯晓燕 |  |  | 联系电话 | 64484993
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 96.665 | 151.665 | 134.242 | 10 | 88.51% | 8.8512
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 96.665 | 151.665 | 134.242 | 10 | 88.51% | 8.8512
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、加强离退休老干部党支部建设和思想政治建设。 2、进一步增强市管离退休老干部政治素养。 3、激发离退休老同志为党的事业增添正能量的热情。 4、充分调动发挥离退休老干部优势作用。 5、努力建成离退休老干部政治学习的加油站，学成再出发。 |  |  |  |  | 1、离退休老干部党支部建设和思想政治建设得到一定程度加强。 2、市管离退休老干部政治素养进一步增强。 3、离退休老同志为党的事业增添正能量的热情得到激发。 4、离退休老干部优势作用发挥得到一定程度的调动。 5、离退休老干部政治学习示范效应进一步突显。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ＝11期 |  | 14期 | 10 | 9.09 | 6期书记班、4期市管班如期举办。增加4期“光荣在党50年”离退休干部党员研讨班，骨干培训班未举办。
|  | 质量指标 | 培训人员覆盖率培训人员参训率≥95％，培训人员合格率100％ | ≥95% |  | 93% | 10 | 9.79 | 个别老干部因病、因事请假，报名但未能如期参加培训
|  |  | 培训人员合格率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 培训人员参训率 | ≥95% |  | 93% | 10 | 9.79 | 增加4期“光荣在党50年”离退休干部党员研讨班，计划培训200人次，追加预算40万元。（480+171）/（500+200）=0.93
|  | 时效指标 | 老干部支部书记培训上半年;老干部理论学习培训下半年 | 按教学计划完成 |  | 按教学计划完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目控制数 | ≤96.665万元 |  | 96.658761万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老干部为党的事业发挥正能量的热情充分提高;老干部的优势作用得到充分发挥;工作连续的持久度得到提升 | 进一步提升 |  | 一定程度提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标≥95％ | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5212
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。