## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 为全市抗日战争时期参加革命工作离休干部赠送牛奶
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局本级事业
项目负责人 |  |  | 陈龙 |  |  | 联系电话 | 64484935
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 179.95 | 146.8495 | 146.7835 | 10 | 99.96% | 9.9955
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 179.95 | 146.8495 | 146.7835 | 10 | 99.96% | 9.9955
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以市委、市政府名义为全市抗日战争时期参加革命工作的离休干部赠送牛奶（每人每天5.8元标准），所需资金由市财政统一负担。体现市委、市政府对离休干部的关心和爱护，提升老同志健康指数。 |  |  |  |  | 2023年全年为老同志们送牛奶，老同志每天喝到健康安全的牛奶制品，使老同志感受到市委、市政府的关心和爱护，分享到改革事业和首都经济社会发展的成果，为全社会关注、服务离休干部这一特殊群体起到示范效应，有效提升老同志的健康指数。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 赠送牛奶人数 | ≤850人/月 |  | 767人 | 15 | 12 | 人员去世
|  | 时效指标 | 确保按协议规定按时为老同志配送牛奶到家 | ＝12月 |  | 全年12月完成服务 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 确保为老同志配送的牛奶是符合食品质量安全的合格产品 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 牛奶制品单价 | ＝5.8元 |  | 5.8元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会关注、服务离休干部这一特殊群体起到示范效应 | 达到预期目标 |  | 到预期目标，体现市委、市政府对离休干部的关心和关爱，保障每天喝到健康的牛奶制品 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升老同志的健康指数 | 达到预期目标 |  | 健康指数得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9955
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。