## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 离退休干部社区居家健康服务费
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局本级事业
项目负责人 |  |  | 陈龙 |  |  | 联系电话 | 64484935
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 180 | 88.14 | 88.14 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 180 | 88.14 | 88.14 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 经市委老干部工作领导小组研究决定，借助社区基层卫生机构力量，在老同志自愿选择签约的基础上，为离休干部提供社区居家健康签约服务，以此推进离休干部“一对一”精准服务工作向深入开展。由市卫健委为离休干部专门研究制定社区居家健康签约服务专属服务包，服务内容涵盖基本医疗服务、基本公共卫生服务、健康管理服务等内容。 |  |  |  |  | 以老同志满意为标准高质量做好项目服务工作，加大利用社会老龄服务资源和政策为离退休干部服务的工作力度，为老同志做好事、办实事、解难事，探索形成全社会关心关爱服务离退休干部的良好氛围。1469位离休干部签约接受社区居家健康服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部社区居家健康服务人数 | ≤3000人/年 |  | 1469人 | 20 | 18 | 人员去世
|  | 时效指标 | 缴纳时间 | 10月底 |  | 10月31日前完成 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤88.14万元 |  | 88.14万元 | 10 | 10
|  |  | 离退休干部社区居家健康服务费标准 | ＝600元/人年 |  | 600元/人元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 借助社会力量为老同志服务 | 进一步提升 |  | 政策得到落实，持续保障老同志居家健康需求。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。