## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 离退休干部发挥作用工作指导经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局本级事业
项目负责人 |  |  | 赵新民 |  |  | 联系电话 | 64484870
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 44.9411 | 10 | 99.87% | 9.9869
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 44.9411 | 10 | 99.87% | 9.9869
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合活动指导处“组织引导离退休干部发挥独特优势和作用，组织指导离退休干部志愿者服务活动”工作职责，落实市委《实施意见》中“持续增添正能力、融入首都发展大局”的要求，2023年共需支出离退休干部发挥作用工作指导经费约40万元。 |  |  |  |  | 2023年，认真落实市委《实施意见》工作要求，聚焦老党员先锋队机制体制建设，着力打造老党员先锋队品牌建设，组织全市离退休干部在党建指导、二十大精神宣讲、科技科普、乡村振兴、文化艺术等多个领域贡献力量，充分发挥老党员先锋队总队的引领作用，涌现出一批先进典型人物和团队，展现出广大离退休干部良好的精神风貌，助力首都高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作先锋队统一服装 | ＝200套 |  | 280件（共制作夏季马甲10件，冬季马甲270件） | 10 | 10
|  |  | 市老干部宣讲团宣讲、巡讲活动 | ＝2次 |  | 12次 | 10 | 9.5 | 项目预算年度指标值考虑到疫情因素影响设置为2次，2023年实际执行过程中无疫情因素影响，结合当年学习贯彻二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，实际开展12次市老干部宣讲、巡讲活动。下一步，将根据工作实际进一步精确老干部宣讲团年度宣讲、巡讲活动的数量指标并提高宣讲活动质量。
|  |  | 市级专业型发挥作用团队志愿活动 | ＝2次 |  | 20次 | 10 | 9.5 | 项目预算年度指标值考虑到疫情因素影响设置为2次，2023年实际执行过程中无疫情因素影响，结合当年工作实际，年度开展20次市级专业型发挥作用团队志愿活动。下一步，将根据工作实际进一步精确市级专业型发挥作用团队志愿活动的数量指标并提高志愿活动质量。
|  | 质量指标 | 正能量价值取向 | 进一步增强 |  | 完成年度指标，全市确定27支队伍作为第一批北京市老党员先锋队品牌队伍，在各领域发光发热，得到了媒体的广泛报道。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 先锋队服装 | ≤500元/套 |  | 夏季马甲130件一件，冬季马甲180元一件。 | 10 | 9.5 | 项目预算中，考虑到夏季、冬季服装所需成本设置为≤500元/套，2023年实际购买过程中，落实落细市财政局“过紧日子”的相关要求，积极考虑成本因素，经多方询价，选择北京铜牛进出口有限公司为合作方，在保证服装质量的基础上降低了成本，最终确定夏季马甲130件一件，冬季马甲180元一件。下一步，将在项目资金支出过程中，继续加强成本绩效管理，同时兼顾成本和质量，提高对老干部的服务质量。
|  |  | 项目控制数 | ≤45万元 |  | 44.94万元 | 10 | 9 | 根据实际支出资金，与项目预算有0.06万元的差距。下一步将根据老党员先锋队各分队发挥作用所需经费，进一步精确项目预算，提高项目使用效率。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部发挥作用 | 效果明显 |  | 完成年度指标，全市离退休干部在党建指导、二十大精神宣讲、科技科普、乡村振兴、文化艺术等多个领域贡献力量。 | 20 | 19 | 全市离退休干部发挥作用各领域的成效仍有进步空间，下一步将继续加强老党员先锋队队伍建设，探索在更多领域发挥离退休干部作用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动受众的满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.4869
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。