## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 老干部工作队伍建设及活动经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局本级事业
项目负责人 |  |  | 彭韶华、徐青、周启柏 |  |  | 联系电话 | 64484834、4836、4887
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15.24 | 13.8382 | 13.8134 | 10 | 99.82% | 9.9821
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15.24 | 13.8382 | 13.8134 | 10 | 99.82% | 9.9821
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过每月编辑出版《北京老干部工作》刊物，发至全市专兼职老干部工作人员。宣传新时期中央、市委老干部工作方针政策，指导全市各区、各系统、各单位开展老干部工作，交流刊发老干部工作部门的好经验好做法，引导全市老干部工作人员学思践悟，不断提升业务能力与水平。确保刊物编辑质量和按期印发，旨在成为依靠基层老干部工作部门和老干部工作人员，并服务基层，进一步做好老干部工作的宣传舆论阵地。 2.全面加强全市老干部工作队伍建设和能力素质提升，不断提高老干部工作水平。 |  |  |  |  | 1.每月编辑出版《北京老干部工作》刊物，发至全市专兼职老干部工作人员，全年共编辑12期。宣传新时期中央、市委老干部工作方针政策，指导全市各区、各系统、各单位开展老干部工作，交流刊发老干部工作部门的好经验好做法，引导全市老干部工作人员学思践悟，提升业务能力与水平。年底制作《北京老干部工作》合计本50册。 2.通过工作，推动了全市老干部工作队伍建设和能力素质提升，进一步提高全市老干部工作水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部工作信息化统计工作培训 | ＝1期 |  | 1期 | 7 | 7
|  |  | 网络答题 | ＝1次/年 |  | 1次 | 6 | 6
|  |  | 干部任用外请考官 | ≤8人次 |  | 8人次 | 7 | 7
|  |  | 《北京老干部工作》合计本 | ≥60本 |  | 50本 | 7 | 6 | 后期签署正式合同时，根据工作需求调整为50本
|  |  | 全国老干部工作“双先”事迹交流宣传研讨 | ＝1次/年 |  | 1次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 素质专业化干部队伍得到提升 | 进一步提升 |  | 进一步提升 | 7 | 7
|  |  | 老干部工作队伍思想政治素质、理论水平、业务素质和岗位技能 | 不断提升 |  | 不断提升 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | ＝12月 |  | 12月 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 干部遴选教育等 | ≤2万元 |  | 0.607404万元 | 3 | 2 | 根据实际费用发生情况结算
|  |  | 《北京老干部工作》制作费 | ≤4.44万元 |  | 4.406万元 | 3 | 3
|  |  | 全市老干部工作队伍建设 | ≤8.8万元 |  | 8.8万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老干部工作人员的综合素质得到 | 进一步提升 |  | 进一步提升 | 7 | 7
|  |  | 为老干部服务的意识和水平 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 7 | 7
|  |  | 老干部工作指导力度 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部及老干部工作者对工作开展认可度 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 6 | 5 | 未开展满意度问卷调查，下一步将围绕老干部及老干部工作者满意度开展调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9821
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。