## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 关心下一代工作委员会运行保障经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局本级事业
项目负责人 |  |  | 刘煦淳 |  |  | 联系电话 | 64258007
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 76 | 45.88 | 44.3879 | 10 | 96.75% | 9.6748
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 76 | 45.88 | 44.3879 | 10 | 96.75% | 9.6748
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市委关于北京市关心下一代工作要走在全国前列的指示精神，为委领导提供优质服务，举办专项调研和培训班，举办信息员培训班，保障市关工委各项工作正常运维。 |  |  |  |  | 全年完成既定工作任务，经费上交30.12万元。原因是落实局里节支增效要求，培训班放在局学习活动阵地，班次减少，住宿费没有开支，节约大笔经费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训班人数 | ≥200人 |  | 300人 | 8 | 8
|  |  | 参加全国关工委会议 | ≤5次 |  | 4次 | 8 | 8
|  |  | 举办全市培训班 | ＝1期 |  | 1期 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 确保委领导交通和工作保障 | 及时到位 |  | 全程陪同，保障到位。 | 8 | 8
|  |  | 落实全国关工委会议精神 | 及时到位 |  | 1.列为关工委主任会议题进行传达；2.各区关工办主任例会学习传达。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | ＝12月 |  | 2023-12-01 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 关工委其他经费 | ≤26万元 |  | 12.46 | 5 | 5
|  |  | 市关工委委领导办公经费 | ≤8万元 |  | 7.49 | 5 | 5
|  |  | 市关工委委领导差旅费 | ≤5万元 |  | 4.99 | 5 | 5
|  |  | 关工委“五老”培训经费 | ≤37万元 |  | 19.44 | 5 | 4 | 落实局里节支增效要求，培训班放在局学习活动阵地，班次减少，无住宿费支出，节约大笔经费。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新时代首都关心下一代工作 | 及时到位年 |  | 完成年度既定工作任务 | 10 | 10
|  |  | 青少年思想道德建设、普法、关心关爱等工作有新进展 | 进一步加强年 |  | 工作受到中国关工委顾秀莲主任、市委常委、组织部部长游钧肯定 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训及工作人员 | ≥90% |  | 培训班小结会上，各区老同志反映培训班教学设计科学、教师水平高，服务保障得力，感到满意。多名老同志写诗进行表扬。 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6748
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。