## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 中国共产党人精神谱系主题展览制作搭建
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局本级事业
项目负责人 |  |  | 徐青 |  |  | 联系电话 | 64484836
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 展示中国共产党人的伟大精神，激励引导广大离退休干部、在职党员干部和青年学生弘扬光荣革命传统、赓续红色血脉，为实现中华民族伟大复兴凝聚起奋勇前进的强大精神力量。 |  |  |  |  | 筹备举办中国共产党人伟大精神主题展览，完成展览脚本、展览设计方案，计划于2024年小关工程改造完成以后开展，组织引导广大离退休干部、在职党员干部和青年学生弘扬光荣革命传统、赓续红色血脉，为实现中华民族伟大复兴凝聚起奋勇前进的强大精神力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展线长度 | ≥160米 |  | 160米 | 10 | 10
|  |  | 展览面积 | ≥313平方米 |  | 313平米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝100% |  | 项目未验收 | 15 | 12 | 小关改造工程将于2024年完成，密切关注工程进展。
|  | 时效指标 | 布展完成时限 | 分中心启用前 |  | 暂未完成 | 10 | 8 | 与小关分中心施工同步开展设计工作，将于中心启用时同步开展。
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | ≤25万元 |  | 25万元 | 5 | 5 | 基于2023年小关改造工程进度，计划于年底验收开展。按照合同约定增加展览展品和宣传物料制作，于年底前支付合同资金。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老同志正能量事迹社会知晓度和影响力 | 进一步提升 |  | 进一步提升社会知晓度和影响力 | 15 | 13 | 2024年开展后，将通过书法作品讲述宣传老同志学习传承伟大精神的典型事迹。
|  |  | 老干部工作社会知晓度和影响力 | 进一步提升 |  | 进一步提升 | 15 | 13 | 基本完成展览筹备，2024年开展后将广泛宣传展览和中国共产党人伟大精神。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 未开展 | 10 | 8 | 2024年展览开展后，将采取现场留言、随机调查等方式，了解老同志参展满意情况。
总分 | [6 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。