## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市小学生“我们爱诗词”服务
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局本级事业
项目负责人 |  |  | 刘煦淳 |  |  | 联系电话 | 64258007
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 39 | 23.5 | 23.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39 | 23.5 | 23.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 举办全市小学生诗词大会初赛和诗词大会决赛暨颁奖晚会，争取在学校内组织学生观看比赛视频。 |  |  |  |  | 由于疫情原因，2022年第二届诗词大会决赛延迟到了2023年3月举行。鉴于同一年不便开展两次总决赛的实际，经委主任同意，对2023年第三届诗词大会工作方案作出调整。从第三届诗词大会开始，活动分两部分跨年度举行，每年9月-10月开展诗词大会个人组网络初赛及复赛，第二年3月开展诗词大会个人组及团体组总决赛暨颁奖仪式。2023年10月通过学习强国平台，启动了第三届诗词大会个人组网络初赛，全市6000余名小学生参加，通过选拔，100名选手进入线下复赛，最终10名选手进入诗词大会个人组决赛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 诗词大会决赛暨颁奖晚会 | ＝1次 |  | 0次 | 15 | 14 | 根据工作方案调整，举办了第三届诗词大会（个人组）网络初赛，2024年3月29日已举行第三届诗词大会总决赛暨颁奖晚会
|  |  | 决赛暨颁奖晚会 | ＝1次 |  | 0 | 15 | 14 | 根据工作方案调整，举办了第三届诗词大会（个人组）线下复赛
|  | 质量指标 | 诗词大会半决赛、决赛暨颁奖仪式 | 进一步加强 |  | 有所加强 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤10月 |  | 2024-10-30 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目控制数 | ≤39万元 |  | 23.5万 | 10 | 10 | 根据工作方案调整，2023年未举行第三届诗词大会总决赛及颁奖晚会，调整为网络海选及复赛，因此资金未全部完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖面（线下） | ≥500人 |  | 6000人 | 10 | 10 | 第三届诗词大会个人组活动与学习强国平台合作，面向全市小学生开展网络答题活动，受到广泛关注
|  | 可持续影响指标 | 影响力（线上） | ≥10万人 |  | 59.3 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到预期效果 |  | 达到预期效果 | 10 | 9 | 未量化
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。