## Sheet2
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 首都关心下一代大讲堂服务
主管部门 |  |  | 中共北京市委老干部局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委老干部局本级事业
项目负责人 |  |  | 刘煦淳 |  |  | 联系电话 | 64258007
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 34 | 34 | 34 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 34 | 34 | 34 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 充分发挥首都资源优势，借鉴社会化大学的领导、组织、管理模式，不断提升“大讲堂”工作的专业化、专职化水平，进一步扩大内容的覆盖面，提升品牌的影响力。坚持立德树人的根本任务，使之成为广大青少年、家长和五老的社会化课堂，成为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的社会化教育平台。形式分为主讲堂及各区分讲堂，并专设“首都关心下一代大讲堂”办公室，聘请执行校长负责组织工作，下设教研组、教务组、推广组共同协作完成全年工作。全年举办主讲堂2场，分讲堂10场。线上观看100万人。 |  |  |  |  | 2023年首都关心下一代大讲堂坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，面向青少年广泛开展理想信念教育、思想道德教育、传统文化教育、科学教育，年度共开展主讲堂4场，分讲堂暨“送课进校园”活动21场。在发挥首都科教资源优势，助力青少年成长成才方面发挥了最重要作用，社会影响力进一步增强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 录制分讲堂课程 | ＝10个 |  | 21个 | 8 | 8
|  |  | 线上观看 | ≥10万人 |  | 210万 | 8 | 8
|  |  | 主讲堂全年举办 | ＝10次 |  | 4次 | 8 | 7 | 工作方案有所调整，每季度举办1次主讲堂，结合青少年和学校实际需求，以开展“送课进校园”活动为主。
|  |  | 分讲堂全年举办 | ＝10次 |  | 21次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 线上参与度 | 进一步提高 |  | 人员参与度大幅提高 | 5 | 5
|  |  | 主讲堂、分讲堂 | 达到预期效果 |  | 课堂质量较好，达到预期效果 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤12月 |  | 2024-12-22 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目控制数 | ≤34万元 |  | 34万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 线上观看量 | ≥10万人次 |  | 210万 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 覆盖面 | ≥5000人 |  | 100000人 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年对活动组织满意度 | 达到预期效果 |  | 达到预期效果 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。